## WBS
국가통계포털 데이터를 활용한 아파트 전세가격 예측 | [12 empty] | 간트차트
WBS ID |  | ID Name |  | 작업책임자 | 계획일자 |  |  | 진행상태 | 실행일자 |  |  | 초과 | 2024-00-01 |  | 2024-00-00
[5 empty] | 시작일 | 종료일 | 기간 |  | 시작일 | 종료일 | 기간 |  | W1 | W2 | W3 | W4
[13 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1 | PM | Project Management |  |  | 24.01.18 | 24.02.07 | 21 days |  | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 14 | #VALUE! | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.1 | 10% | 프로젝트 수행 준비 |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.19 | 2 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.1.1 | PM-111 | 자기소개 |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.18 | 1 day |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.1.2 | PM-112 | 팀명 및 팀장 선정 |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.18 | 1 day |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.1.2 | PM-113 | 일정 회의 |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.19 | 2 days |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.1.2 | PM-113 | 주제 탐색 |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.19 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20
1.1.2 | PM-113 | 주제 후보 선정(kaggle, dacon 조사) |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.19 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20
1.1.2 | PM-113 | 주제 후보 투표 |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.19 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20
1.1.2 | PM-113 | 주제 선정 : "00 예측" 확정 |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.19 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20
1.2 |  | 프로젝트 Kick-Off |  | 전체 | 24.01.18 | 24.01.19 | 2 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
| PM-121 | 주제 선정 : "국가통계포털 데이터를 활용한 아파트 전세가격 예측" |  | 전체 | 24.01.19 | 24.01.19 | 1 day |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.3 |  | 프로젝트 프로세스 |  |  | 24.01.22 | 24.02.07 | 17 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 |  |  | 2022-10-07
1.3.1 | PM-131 | 분석 |  | 전체 | 24.01.22 | 24.01.25 | 4 days |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 |  |  | 2022-10-07
1.3.2 | PM-132 | 설계 및 모델링 |  | 전체 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-10-07
1.3.3 | PM-133 | 테스트 및 평가 |  | 전체 | 24.01.29 | 24.02.02 | 5 days |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-10-07
1.3.4 | PM-134 | 결론 도출 |  | 전체 | 24.01.31 | 24.02.06 | 7 days
1.4 | 30% | 분석 |  |  | 24.01.22 | 24.01.25 | 4 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.1 | PM-141 | 데이터 확인 | 변수 확인 및 의미분석 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.2 | PM-142 |  | 피처와 레코드 개수 확인 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.3 | PM-143 |  | 목적변수 확인 및 선정 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.4 | PM-144 | 전처리 | 결측치 확인 후 변환 및 제거 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.5 | PM-145 |  | 수치형/범주형 변수 확인 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.6 | PM-146 |  | 수치형/범주형 변수 각 변수 변환 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.7 | PM-147 |  | 파생변수 생성 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.8 | PM-148 |  | 이상치 확인 및 제거 | 전체 | 24.01.22 | 24.01.24 | 2 days | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.9 | PM-149 | EDA 및 시각화 | 신용도 별 count 확인 | 이성은 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.10 | PM-1410 |  | 시각화 위한 함수 정의 | 장진형 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.11 | PM-1411 |  | 각 변수 별 신용도 count 확인 및 시각화 | 이서은 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.12 | PM-1412 |  | 시각화를 통한 유의미한 변수 확인 | 최성림 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.13 | PM-1413 |  | 중요 속성값 확인 | 최성림 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.14 | PM-1414 |  | 속성 간의 관계분석 | 민지현 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.15 | PM-1415 |  | 속성들의 조합, 패턴 발견 | 민지현 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.16 | PM-1416 |  | 속성 간의 관계 시각화 | 이성은 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.17 | PM-1417 |  | 상관계수를 통한 상관관계 확인 | 이서은 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.4.18 | PM-1418 | 스케일링 | 목적변수 및 독립변수 변환 | 장진형 | 24.01.24 | 24.01.25 | 3 days | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.5 | 40% | 설계 및 모델링 |  |  | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.1 | PM-152 | 모델링 적용 | Logistic Regression | 이성은 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.2 | PM-154 |  | Random Forest | 장진형 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.3 | PM-155 |  | Decision Tree | 이서은 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.4 | PM-156 |  | Gradient Boosting Tree (GBT) | 최성림 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.5 | PM-157 |  | K-Nearest Neighbor (K-NN) | 민지현 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.6 | PM-159 |  | AdaBoost | 미정 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.7 | PM-1510 |  | (X)GBM | 미정 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.8 | PM-1511 |  | XGboost | 미정 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.9 | PM-1512 |  | lightgbm | 미정 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.10 | PM-1513 |  | Catboost | 미정 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [6 empty] | 2022-09-27 |  | 2022-10-07
1.5.11 | PM-1516 | 비교 및 평가 |  | 전체 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [7 empty] | 2022-10-04 | 2022-10-07
1.5.12 | PM-1517 | 모델 선정 |  | 전체 | 24.01.25 | 24.01.29 | 5 days | [7 empty] | 2022-10-04 | 2022-10-07
2.1 | 10% | 테스트 |  |  | 24.01.29 | 24.02.02 | 5 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04
2.1.1 | PM-211 | 선정모델 테스트 |  | 전체 | 24.01.29 | 24.02.02 | 5 days |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04
2.1.2 | PM-212 | 모델 개선방안 모색 |  | 전체 | 24.01.29 | 24.02.02 | 5 days |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04
2.1.3 | PM-213 | 개선 방안 적용 |  | 전체 | 24.01.29 | 24.02.02 | 5 days | [7 empty] | 2022-10-04
3.1 | 10% | 결론도출 |  |  | 24.01.31 | 24.02.06 | 7 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04
3.1.1 | PM-311 | 인사이트 도출 |  | 전체 | 24.01.31 | 24.02.06 | 7 days |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04
3.1.2 | PM-312 | PPT 작성 및 웹페이지 작성 |  | 전체 | 24.01.31 | 24.02.06 | 7 days |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04
4.1 |  | 발표 |  | 전체 | 24.02.06 | 24.02.07 | 2 days |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
4.1.1 | PM-411 | 발표 |  | 전체 | 24.02.06 | 24.02.07 | 2 days |  |  |  | 0 |  |  |  | 2022-10-04 | 2022-10-07
Formulas:
기간 = IF(NETWORKDAYS([실행일자],[종료일])=0,0,NETWORKDAYS([실행일자],[종료일]))
실행일자 = MIN([실행일자, row below]:K10)
실행일자 = MIN([실행일자, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:L10)
종료일 = MAX([종료일, row below])